Assessorato:	AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE

Relatore:	CALDANA ALBERTO

AREA AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto:	PIANO TRIENNALE REGIONALE DI TUTELA AMBIENTALE ANNUALITA’ 2001-2003. RESOCONTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DEL BIENNIO 2001-2002 E DELL’ANNUALITA’ 2003 - PRESA D’ATTO DELLO STATO DEI LAVORI.

In attuazione della L.R. 3/99 di riforma del sistema regionale e locale, che ha previsto all’art. 99 la redazione del “Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale” e all’art. 100 il relativo “Quadro degli interventi”, affidandone la gestione alle Province, il Consiglio regionale ha approvato il “Piano d’Azione ambientale per un futuro sostenibile” con la deliberazione n. 250/2001.

Successivamente, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 180/2001 è stata approvata la proposta del Quadro degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003 relativa alla Provincia di Modena, ed è stata attribuita all’Area Ambiente e Sviluppo sostenibile il compito di gestire detto Quadro; la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 477/2001, ha approvato l’insieme delle singole schede d’identificazione degli interventi costituenti il Quadro degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003, relativamente alla Provincia di Modena.

Con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 501/2002 sono stati approvati il Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, il Quadro degli interventi per il triennio 2001/2003 ed i finanziamenti relativi al biennio 2001/2002 e all’annualità 2003 a favore delle Province del territorio regionale; gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, per il triennio 2001/2003, approvati con i succitati atti, sono i seguenti:

|  | (Tab. n. 1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Ente Attuatore | Descrizione sintetica intervento | Costo tot. Intervento | Finanziamento regionale | Cofinanziam. |  |
| MO01 | Comune di Modena | Impianti fotovoltaici per n. 7 scuole medie superiori (n. 7 impianti da 2Kw). | € 154.937,07 | € 108.455,95 | € 46.481,12 |  |
| MO02 | Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia | Sostituzione di impianto di riscaldamento a gas metano con altro impianto a biomasse. | € 161.134,55 | € 112.587,60 | € 48.546,95 |  |
| MO03 | Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia | Sostituzione di impianto di riscaldamento a gasolio con altro a gas metano in edificio pubblico della Provincia di Modena. | € 61.974,83 | € 37.184,90 | € 24.789,93 |  |
| MO04 | Comune di Modena | Impianti fotovoltaici per n. 3 scuole elementari e n. 1 scuola media inferiore (4 impianti da 2Kw) | € 77.468,53 | € 54.227,97 | € 23.240,56 |  |
| MO05 | Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile | Impianto fotovoltaico al “Centro Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina” | € 16.010,16 | € 10.845,59 | € 5.164,57 |  |
| MO06 | Comune di Fiorano | Impianto fotovoltaico alla Riserva Naturale del Parco dell’Alto Appennino modenese (2 impianti da 2Kw) | € 16.010,16 | € 10.845,59 | € 5.164,57 |  |
| MO07 | Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile | Impianto fotovoltaici nei centri visita del Parco dell’Alto Appennino modenese. | € 37.184,90 | € 25.822,84 | € 11.362,06 |  |
| MO08 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile Servizio Controlli Ambientali | Relazione stato ambiente e indicatori sostenibilità della Provincia di Modena orientati alla certificazione ambientale. | € 77.468,53 | € 57.843,17 | € 19.625,36 |  |
| MO09 | Comune di Maranello | Inserimento della fase di denitrificazione e ottimizzazione strutturale e interventi per la riduzione del carico affluente mediante collettamento all’impianto di depurazione di Sassuolo di parte dell’agglomerato | € 516.456,90 | € 309.874,14 | € 206.582,76 |  |
| MO10 | META SpA | Disinfezione e disidratazione fanghi e nuovo sedimentatore. | € 893.470,44 | € 268.041,13 | € 625.429,30 |  |
| MO11 | SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA) | Intervento di inserimento della mancante fase di denitrificazione. Aumento della potenzialità ossidazione biologica e potenzialità idrica. | € 1.032.913,80 | € 619.748,28 | € 413.165,52 |  |
| MO12 | SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA) | Adeguamento strutturale dell’impianto del capoluogo e interventi per limitare l’afflusso in fogna di acque irrigue per far fronte al sottodimensionamento idraulico | € 568.102,59 | € 340.861,55 | € 227.241,04 |  |
| MO13 | AIMAG SpA | Intervento di primo adeguamento nei confronti dell’abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. | € 154.937,07 | € 92.962,24 | € 61.974,83 |  |
| MO14 | AIMAG SpA | Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. Rifacimento della disidratazione meccanica (filtropressatura) per consentire il rispetto dei solidi sospesi. | € 516.456,90 | € 309.874,14 | € 206.582,76 |  |
| MO15 | AIMAG SpA | Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. | € 92.962,24 | € 55.777,35 | € 37.184,90 |  |
| MO16 | META SpA | Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione. | € 2.117.473,29 | € 1.482.231,30 | € 635.241,99 |  |
| MO17 | AIMAG SpA | Realizzazione di una seconda linea completa di trattamento delle acque depurate. Previsione di trattamenti terziari di decolorazione, filtrazione e/o ozonizzazione. | € 335.696,98 | € 234.987,89 | € 100.709,10 |  |
| MO 18 | SAT SpA | Trattamenti terziari di defosfatazione, filtrazione e disinfezione. | € 1.187.850,87 | € 712.710,52 | € 475.140,35 |  |
| MO 19 | META SpA | Inserimento comparto di denitrificazione e defosfatazione | € 413.165,52 | € 247.899,31 | € 165.266,21 |  |
| MO 20 | Comune di Sassuolo | Sostenibilità ambientale nel distretto ceramico SAD. | € 82.633,10 | € 57.843,17 | € 24.789,93 |  |
| MO 21 | Comune di Vignola | Energie: un sistema integrato per il territorio METE 2000 | € 123.949,66 | € 86.764,76 | € 37.184,90 |  |
| MO 22 | Comune di Mirandola | Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese. | € 206.582,76 | € 144.607,93 | € 61.974,83 |  |
| MO23 | Comune di Formigine | L’informazione ambientale nel processo di certificazione di qualità territoriale | € 51.645,69 | € 36.151,98 | € 15.493,71 |  |
|  |  | ### TOTALI | ### € 8.896.486,54 | ### € 5.418.149,30 | ### € 3.478.337,25 |  |

Gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, relativamente all’annualità 2003, e approvati con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 180/2001 e deliberazione di Giunta Provinciale n. 477/2001 sono i seguenti:

|  | (Tab. n. 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ente Attuatore | Descrizione sintetica intervento | Costo tot. Intervento | Finanziamento regionale | Cofinanziam. |  |
| MO24 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo la fascia fluviale sinistra del Secchia da Modena al confine Mantovano (I Stralcio) | € 774.685,34 | € 542.279,74 | € 232.405,60 |  |
| MO25 | SORGEA S.r.l. | Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola | € 291.798,15 | € 204.516,93 | € 87.281,22 |  |
| MO26 | META SpA | Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto | € 1.032.913,79 | € 522.137,92 | € 510.775,87 |  |
| MO27 | META SpA | Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell’acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia | € 3.491.248,64 | € 1.126.392,50 | € 2.364.856,14 |  |
| MO28 | Provincia di Modena - Area Programmazione e Pianificazione territoriale | Promozione sistemi di gestione ambientale di ambiti territoriali e promozione di prodotti, tecnologie, servizi eco-efficienti | € 324.334,93 | € 237.570,17 | € 86.764,76 |  |
| MO29 | Comunità montana dell’Appennino Modena Est | Tutela risparmio disponibilità delle risorse idriche (VALORIDRA) | € 55.777,35 | € 41.833,01 | € 13.944,34 |  |
| MO30 | Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino (Parco del Frignano) | Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano | € 67.139,40 | € 50.096,32 | € 17.043,08 |  |
| MO31 | Comunità montana del Frignano | Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile | € 103.291,37 | € 77.468,53 | € 25.822,84 |  |
|  |  | ### TOTALI | ### € 6.141.188,97 | ### € 2.802.295,12 | ### € 3.338.893,85 |  |

Gli interventi di riserva da realizzarsi nella Provincia di Modena, finanziati attraverso la ridestinazione delle risorse economizzate nell’attuazione degli interventi del biennio 2001-2002 e approvati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 155/2004 sono i seguenti:

|  | (Tab. n. 3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ente Attuatore | Descrizione sintetica intervento | Costo tot. Intervento | Finanziamento regionale | Cofinanziam. |  |
| MO32 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio | € 510.000,00 | € 247.618,03 | € 262.381,97 |  |
| MO37 | SORGEA S.r.l. | Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola | € 1.258.100,00 | € 472.516,53 | € 785.583,47 |  |
|  |  | ### TOTALI | ### € 1.768.100,00 | ### € 720.134,56 | ### € 1.047.965,44 |  |

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001 sono state approvate le “Linee guida” per la gestione degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, annualità 2001/2003; il Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, con successivi atti, ha reso disponibile, per il finanziamento degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003, la somma di € 5.418.149,30, quanto al biennio 2001/2002 (determinazioni n. 9651/2002 e n. 971/2003), e € 2.802.295,12, quanto l’annualità 2003 (determinazione n. 8228/2003).

La Giunta Provinciale, con le deliberazioni n. 455 del 05.11.02, relativa al biennio 2001/2002, n. 459 del 04.11.03, relativa all’annualità 2003, ha approvato le procedure di attuazione del Piano Triennale, le modalità di gestione degli interventi, nonché quelle di erogazione del contributo regionale, nel rispetto di quanto deliberato nelle Linee guida regionali dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001. Le Linee guida regionali, inoltre, hanno assegnato alle Province, tra gli altri compiti, quello di rendicontare annualmente alla Regione lo stato di avanzamento dei lavori e l’utilizzo delle risorse assegnate, nonché la situazione delle economie realizzate al fine di mantenere aggiornato il Quadro degli interventi.

In generale, in merito all’utilizzo delle risorse assegnate va precisato che, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e delle disposizioni che regolano i finanziamenti del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2382/2001, né il ribasso d’asta né gli imprevisti sono di libero utilizzo e non sono, pertanto, da considerarsi somme a disposizione; anzi, gli eventuali ribassi d’asta ed economie ottenuti a seguito della realizzazione delle opere inserite nel Quadro degli interventi serviranno per rimodulare il Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale e finanziare altri interventi in graduatoria, così come disposto dalla deliberazione regionale sopraccitata.

Per quanto riguarda, invece, lo stato d’attuazione dei progetti inseriti nel biennio 2001/2002:

- la Provincia di Modena, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 548 del 16/12/03, ha definitivamente stralciato gli interventi codificati MO01, MO04, MO06 e MO23, per un ammontare di contributo pari a € 209.681,49;

- i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi del biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale sono quasi tutti conclusi e lo stato d’avanzamento degli interventi attivi nel corso del 2008 è il seguente:

|  | (Tab. n. 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | % stato avanzamento lavori | Data ultimazione lavori |  | Collaudo | Presa atto finale – conclusione intervento | Note |
| MO16 | Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione. | 86% |  |  |  |  | Pagato 6° SAL – restano da realizzare nel 2009 il 14,25 % dei lavori |
| MO22 | Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese. | 100% | 28/06/2007 Presentazione Bilancio Ambientale |  | - | Determinazione n. 56 del 18/06/2008 | CONCLUSO |

- sul contributo regionale non si sono verificate ulteriori economie, rispetto a quelle rendicontate con le precedenti deliberazioni di Giunta Provinciale (nn. 548/03, 545/04, 29/05, 55/06, 34/07 e 51/08;

Complessivamente le economie di fine lavori sul finanziamento regionale, relative agli interventi dell’annualità 2001-2002 sono di € 30.436,34, mentre le economie definitive sul finanziamento regionale sono pari a € 540.889,41 (di cui € 510.453,07 per economie da ribasso d’asta).

Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 155/2004 sono state ridestinate economie per un importo complessivo pari a € 720.134,56 di cui:

    - € 510.453,07 derivati da economie da ribasso d’asta (interventi biennio 2001-2002);

- € 209.681,49 per interventi stralciati  (MO1, MO4, MO6, MO23).

Con deliberazione n. 45 del 03/02/2009, la Provincia ha parzialmente rettificato l’atto suddetto, precisando quanto segue:

- l’intervento “Adeguamento e interconnessione captazioni acquedottistiche nel territorio di Castelfranco e Nonantola (stralcio)” (già inserito tra i progetti di riserva del Piano 2001-2003 e codificato MO37), è stato finanziato con le economie da ribasso d’asta degli interventi del biennio 2001-2002, per un importo di € 472.516,53;

- l’intervento “Realizzazione percorso pedonale-ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po corredato da interventi di qualificazione ambientale e paesaggistica (corridoio ecologico) 1° stralcio” (già inserito nelle riserve del Piano 2001-2003 e codificato MO32), con un contributo regionale di € 247.618,03, viene così finanziato:

  - quanto a € 37.936,54 per economie residue da ribasso d’asta degli interventi inseriti nel biennio 2001-2002 del Piano;

  - quanto a € 209.681,49 per economie da ribasso d’asta rilevate sugli interventi dell’annualità 2003 del Piano.

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei progetti inseriti nell’annualità 2003:

  - i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi dell’annualità 2003 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale sono conclusi o prossimi alla conclusione; la situazione degli interventi ancora attivi nel corso del 2008 è dunque la seguente:

|  | (Tab. n. 5) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |
| MO26 | Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 7499/06 dt 09/06/06 | (Inizio lavori del 10/03/05, con sistema in economia) Verbale consegna lavori del 21/06/06 | 100 % | Lavori ultimati in data 09/05/07 - Trasmesso Certificato di Regolare Esecuzione – In attesa sopralluogo |
| MO27 | Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell’acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 12561/06 dt 12/09/06 | Verbale consegna lavori del 22/09/06 | 85,57% | Lavori in corso di esecuzione, trasmesso V e VI SAL.- In attesa di sopralluogo |
| MO30 | Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano | Determinazione affidamento incarico n. 190 del. 21/09/04 |  | 100 % | Determinazione n. 123 del 04/11/2008 #### CONCLUSO |
| MO31 | Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile | Determinazione affidamento incarico n. 723 del 3/12/04 |  | 100 % | Progetto completato, in attesa trasmissione documentazione e rendicontazione somme. |

B.	sul contributo regionale non si sono verificate ulteriori economie d’asta, rispetto a quelle rendicontate con le precedenti deliberazioni di Giunta Provinciale (nn. 55/06, 34/07 e 51/08).

Complessivamente le economie di fine lavori sul finanziamento regionale, relative agli interventi dell’annualità 2003 sono di € 120,32, mentre le economie definitive sul finanziamento regionale sono pari a € 211.204,32 (di cui € 211.084,00 per economie da ribasso d’asta).

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei progetti inseriti nelle riserve (PTTA 2001-2003):

  - i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale (2001-2003) sono stati parzialmente avviati; lo stato d’avanzamento degli interventi è pertanto il seguente:

|  | (Tab. n. 6) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |  |
| MO32 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio |  |  | Approvazione progetto esecutivo (DEAM n. 152 del 19/12/2008) |  |
| MO37 | SORGEA S.r.l. | Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola | (Verbale consegna fornitura in opera, del 18/02/05) Verbale consegna lavori del 24/11/05 | 100% | Lavori ultimati e collaudati. In attesa trasmissione documentazione per presa d’atto finale |  |

- sul contributo regionale, nel corso del 2008, non si sono verificate ulteriori economie d’asta, secondo i criteri dettati dalle Linee guida regionali.

Si ritiene opportuno procedere, come richiesto dalle Linee guida regionali, alla rendicontazione annuale dello stato d’attuazione delle opere del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale e all’individuazione delle economie sul contributo regionale realizzate.

Il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione o accertamento di entrata o variazione del patrimonio.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI

PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE

- di prendere atto che:

  - lo stato d’avanzamento degli interventi ancora attivi nel corso del 2008, tra quelli inseriti nel biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale è il seguente:

|  | (Tab. n. 4) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | % stato avanzamento lavori | Data ultimazione lavori |  | Collaudo | Presa atto finale – conclusione intervento | Note |
| MO16 | Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione. | 86% |  |  |  |  | Lavori sospesi per tutto il 2008, in attesa di completare l’iter relativo a pratiche autorizzative coattive |
| MO22 | Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese. | 100% | 28/06/2007 Presentazione Bilancio Ambientale |  |  |  | Determinazione n. 56 del 18/06/2008 CONCLUSO |

    - lo stato d’avanzamento degli interventi ancora attivi nel corso del 2008, tra quelli dell’annualità 2003 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale è il seguente:

|  | (Tab. n. 5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |  |
| MO26 | Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 7499/06 dt 09/06/06 | (Inizio lavori del 10/03/05, con sistema in economia) Verbale consegna lavori del 21/06/06 | 100 % | Lavori ultimati in data 09/05/07 - Trasmesso Certificato di Regolare Esecuzione – In attesa sopralluogo |  |
| MO27 | Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell’acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia | Provvedimento aggiudicazione prot. n. 12561/06 dt 12/09/06 | Verbale consegna lavori del 22/09/06 | 85,57% | Lavori in corso di esecuzione, trasmesso V e VI SAL.- In attesa di sopralluogo |  |
| MO30 | Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano | Determinazione affidamento incarico n. 190 del. 21/09/04 |  | 100 % | Determinazione n. 123 del 04/11/2008 CONCLUSO |  |
| MO31 | Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile | Determinazione affidamento incarico n. 723 del 3/12/04 |  | 100 % | Progetto completato, in attesa trasmissione documentazione e rendicontazione somme. |  |

    - lo stato d’avanzamento degli interventi di riserve del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale (2001-2003) è il seguente:

|  | (Tab. n. 6) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Descrizione sintetica intervento | Aggiudicazione lavori | Consegna lavori | % stato avanzamento lavori | NOTE |  |
| MO32 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio |  |  | Approvazione progetto esecutivo (DEAM n. 152 del 19/12/2008) |  |
| MO37 | SORGEA S.r.l. | Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola | (Verbale consegna fornitura in opera, del 18/02/05) Verbale consegna lavori del 24/11/05 | 100% | Lavori ultimati e collaudati. In attesa trasmissione documentazione per presa d’atto finale |  |

- di prendere atto altresì della nota prot. PG/2008/210417 del 11/09/2008 (ns. prot. n. 96482/8.1.9/5 e 11 del 24/09/2008) con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l’indisponibilità sul proprio bilancio della somma di € 209.681,49, relativa ad interventi inseriti nel Piano in oggetto, ma mai avviati in quanto furono stralciati dal quadro provinciale degli interventi (Deliberazione di Giunta n. 548/2003) e poi realizzati attraverso altri canali di finanziamento;

- dare atto che:

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 45 del 03/02/2009 a fronte della comunicazione regionale succitata si provvedeva alla parziale rettifica della deliberazione n. 155/2004, stabilendo di finanziare l’intervento “Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio” (cod. MO32) utilizzando le risorse economizzate con i ribassi d’asta degli interventi inseriti nell’annualità 2003 del Piano (complessivamente pari a € 211.084,00), per un importo di € 209.681,49, già disponibile sul bilancio provinciale;

- gli interventi inseriti nel biennio 2001-2002 (Tab. 7) e nell’annualità 2003 (Tab. 8) del Piano, di seguito richiamati, sono già stati conclusi:

|  | (Tab. n. 7) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod. int. | Ente Attuatore | Descrizione sintetica intervento | Contributi liquidati |
| MO02 | Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia | Sostituzione di impianto di riscaldamento a gas metano con altro impianto a biomasse. | € 76.508,96 |
| MO03 | Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia | Sostituzione di impianto di riscaldamento a gasolio con altro a gas metano in edificio pubblico della Provincia di Modena. | € 35.419,42 |
| MO05 | Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile | Impianto fotovoltaico al “Centro Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina” | € 10.751,52 |
| MO07 | Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile | Impianto fotovoltaici nei centri visita del Parco dell’Alto Appennino modenese. | € 25.614,88 |
| MO08 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile Servizio Controlli Ambientali | Relazione stato ambiente e indicatori sostenibilità della Provincia di Modena orientati alla certificazione ambientale. | € 57.843,17 |
| MO09 | Comune di Maranello | Inserimento della fase di denitrificazione e ottimizzazione strutturale e interventi per la riduzione del carico affluente mediante collettamento all’impianto di depurazione di Sassuolo di parte dell’agglomerato | € 254.515,18 |
| MO10 | META SpA | Disinfezione e disidratazione fanghi e nuovo sedimentatore. | € 213.517,87 |
| MO11 | SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA) | Intervento di inserimento della mancante fase di denitrificazione. Aumento della potenzialità ossidazione biologica e potenzialità idrica. | € 523.435,28 |
| MO12 | SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA) | Adeguamento strutturale dell’impianto del capoluogo e interventi per limitare l’afflusso in fogna di acque irrigue per far fronte al sottodimensionamento idraulico | € 303.623,20 |
| MO13 | AIMAG SpA | Intervento di primo adeguamento nei confronti dell’abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. | € 92.962,24 |
| MO14 | AIMAG SpA | Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. Rifacimento della disidratazione meccanica (filtropressatura) per consentire il rispetto dei solidi sospesi. | € 309.874,14 |
| MO15 | AIMAG SpA | Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. | € 55.777,35 |
| MO17 | AIMAG SpA | Realizzazione di una seconda linea completa di trattamento delle acque depurate. Previsione di trattamenti terziari di decolorazione, filtrazione e/o ozonizzazione. | € 234.987,89 |
| MO 18 | SAT SpA | Trattamenti terziari di defosfatazione, filtrazione e disinfezione. | € 636.429,46 |
| MO 19 | META SpA | Inserimento comparto di denitrificazione e defosfatazione | € 201.632,66 |
| MO 20 | Comune di Sassuolo | Sostenibilità ambientale nel distretto ceramico SAD. | € 57.843,17 |
| MO 21 | Comune di Vignola | Energie: un sistema integrato per il territorio METE 2000 | € 86.764,76 |
| MO 22 | Comune di Mirandola | Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese. | € 144.607,93 |
| TOTALE |  |  | € 3.322.109,08 |

|  | (Tab. n. 8) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ente Attuatore | Descrizione sintetica intervento | Contributi liquidati |
| MO24 | Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile | Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo la fascia fluviale sinistra del Secchia da Modena al confine Mantovano (I Stralcio) | € 542.279,74 |
| MO25 | SORGEA S.r.l. | Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola | € 204.516,93 |
| MO28 | Provincia di Modena - Area Programmazione e Pianificazione territoriale | Promozione sistemi di gestione ambientale di ambiti territoriali e promozione di prodotti, tecnologie, servizi eco-efficienti | € 237.570,17 |
| MO29 | Comunità montana dell’Appennino Modena Est | Tutela risparmio disponibilità delle risorse idriche (VALORIDRA) | € 41.712,21 |
| MO30 | Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino (Parco del Frignano) | Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano | € 46.965,38 |
| TOTALE |  |  | € 1.073.044,43 |

- per la realizzazione degli interventi approvati e inseriti nel Piano in oggetto, la Regione ha già trasferito alla Provincia contributi per un ammontare complessivo di € 8.010.762,93;

- nell’attuazione degli interventi del Piano 2001-2003 (incluse le Riserve), sono già stati liquidati contributi per un ammontare complessivo di € 6.336.285,00;

- di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di rendicontazione annuale;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

ED ESPRIME PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

[X]   FAVOREVOLE

[  ]   NON FAVOREVOLE

NOTE:

[NOTE]

F.to  Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI