LA Responsabilità  sociale d’impresa per la comunità:

sVILUPPO DI PARTNERSHIP TRA IMPRESE E VOLONTARIATO

Centro di Servizio per il Volontariato di Modena - Provincia di Modena

con il contributo e la collaborazione di UniCredit Banca

Premessa

L’idea progettuale nasce da una serie di elementi, tendenze e sollecitazioni emerse di recente nel territorio della Provincia di Modena, per quel che concerne i rapporti tra sistema produttivo, settore no-profit, attori istituzionali e politiche locali. Nello specifico:

- Le strategie indicate nel Piano di Giunta 2005-2009 della Provincia di Modena.

- L’istituzione del Premio Responsabilità Sociale d’Impresa promosso dalla Provincia di Modena nel 2006.

- Una crescente attenzione e sensibilità del sistema imprenditoriale rispetto alle tematiche sociali, ambientali, e alla comunità.

- I contatti intercorsi nel 2007 tra il CSV e l’Assessorato alla Sanità, politiche sociali, 
associazionismo e volontariato della Provincia di Modena, in merito alle opportunità di collaborazione sul tema della RSI.

- Il ruolo del CSV nello sviluppo del volontariato provinciale a beneficio della comunità nel suo complesso, nonché l’impegno strategico a costruire reti e collaborazioni con vari soggetti del territorio (istituzionali, produttivi, educativi, sociali).

Obiettivi

In questo contesto, il CSV di Modena, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, politiche sociali, 
associazionismo e volontariato della Provincia di Modena, intende proporsi come interlocutore tra il sistema imprenditoriale, le istituzioni locali e il mondo del volontariato/solidarietà al fine di:

- costruire ed animare partnership multi-attore che operino a vantaggio dei propri utenti/associati, e della comunità nel suo complesso;

- sviluppare un partenariato stabile, un rapporto continuativo, più strutturato ed efficace tra profit e volontariato, con l’intermediazione e il supporto degli attori istituzionali locali, in primis la Provincia.

- promuovere un modello culturale ed operativo alternativo al tradizionale approccio filantropico, ispirato al cosiddetto win-win, in cui i benefici di questa “contaminazione” sono a vantaggio concreto di tutte le parti (OdV, imprese, lavoratori, comunità), in termini di reciproco arricchimento di competenze, miglioramento organizzativo, opportunità economiche ed impatto sistemico sulla comunità.

Attività

Il modello di Partnership per la Comunità che si intende sviluppare prevede la collaborazione strutturata e l’implementazione di azioni congiunte tra il CSV, le Associazioni imprenditoriali e i soggetti imprenditoriali interessati, con il supporto e la supervisione della Provincia.

Nello specifico il Progetto, di durata biennale da svolgersi tra il 2008-2009, sarà articolato in n.4 fasi operative: 1)  INDAGINE

- Confronto con le buone prassi RSI di altri CSV nazionali.

- Analisi campione delle esperienze di partnership imprese-OdV nel territorio modenese.

- Ricerca-intervento e focus group con imprese su un campione di OdV su interesse e fabbisogni di RSI.

- SENSIBILIZZAZIONE e FORMAZIONE

- Organizzazione di sessioni info-formative per le OdV: RSI e strumenti per avvicinarsi alle imprese (sponsorizzazioni, fund raising, ecc.)

- Promozione del Progetto e delle opportunità della RSI.

- IMPLEMENTAZIONE del MODELLO

- Organizzazione di incontri info-formativi imprese-OdV.

- Accordi per l’attivazione di una struttura operativa CSV ed Associazioni imprenditoriali per la programmazione ed implementazione di progetti congiunti.

- SPERIMENTAZIONE e PROGETTI

- Individuazione tipologia di progetti da implementare.

- Reclutamento OdV e imprese interessate.

- Avvio progetti e integrazione con il Premio RSI della Provincia di Modena.

Trasversalmente al processo è prevista un’azione di “gestione e coordinamento” che comprenderà:  la partecipazione gli incontri trimestrali del Comitato Scientifico presieduto da Provincia e CSV per la programmazione ed il monitoraggio delle attività; la produzione delle relazioni sullo stato di avanzamento del Progetto; la costruzione di relazione e canali di comunicazione con gli stakeholder territoriali; la partecipazione ad eventi di carattere scientifico ed istituzionale sul tema della RSI.

Risorse finanziarie

| FASI | RISORSE CSV 2008 * Il CSV ha già impegnato risorse proprie per il 2008 a sostegno del progetto. Sono previste risorse dedicate anche per il 2009. | RISORSE PROVINCIA 2008-2009 * Stima previsionale: il budget per il 2009 sarà definito nel dettaglio all’avvio delle attività per l’anno in oggetto. |
| --- | --- | --- |
| 1. Indagine sulle prassi RSI e analisi del contesto modenese | Resp. Area progettazione = 436 euro Resp. Area Informazione = 369 euro Collaboratore = 1579 euro | Ricercatori RSI = 5000 euro Pubblicazione = 1500 euro |
| 2. Sensibilizzazione e formazione | Resp. area progettazione = 218 euro Resp. Area Informazione = 369 euro Collaboratore = 2370 euro Resp. Area Formazione = 750 euro | Seminari = 2000 Docenti/esperti = 2500 euro |
| 3. Implementazione del Modello | Resp. area progettazione = 218 euro Resp. Area Informazione = 369 euro Collaboratore = 2763 euro Consulenza legale/fiscale = 450 euro | Consulenza esperti RSI = 1500 euro |
| 4. Sperimentazione e progetti | Resp. area progettazione = 218 euro Resp. Area Informazione = 369 euro Collaboratore = 2763 euro Consulenza legale/fiscale = 758,8 euro | Consulenza esperti RSI = 1500 euro Varie supporto progetti: 3000 |
| BUDGET TOTALE | 14.000 euro | 17.000 euro |

DATA

FIRMA

2. DETTAGLIO DEL PROGETTO

| N. | FASE | OBIETTIVI | ATTIVITA’ & RISULTATI | PARTNER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Gestione e coordinamento del Progetto (trasversale) | - Condividere obiettivi progettuali e pianificare le attività. - Gestire e monitorare il processo. - Dialogare con gli stakeholder territoriali. | - Attivazione Tavolo di lavoro CSV – Provincia (incontri a cadenza trimestrale) e reportistica. - Costruzione di relazioni e canali di comunicazione con/tra OdV, aziende, associazioni di categoria, ecc. sulla RSI. - Partecipazione ad eventi sulla RSI, incontri con esperti, Tavolo multi-stakeholder della Provincia, ecc. | - Provincia di MO - Assessorato Politiche sociali - CSV Modena - Stakeholder: OdV, Esperti RSI (es. Focus Lab, Università, ProMo, Banca Etica), referenti aziendali (es. Nuova Didactica, Giovani Industriali), associazioni di categoria ecc. |
| 1 | Indagine sulle prassi di RSI e analisi del contesto modenese | - Conoscere buone prassi sulla RSI sviluppate da altri CSV nazionali. - “Fotografare” lo stato dell’arte della collaborazione e partnership imprese - OdV sul tema RSI/Progetti per la Comunità. - Recepire interesse, fabbisogni, percezioni delle OdV rispetto alla RSI. | - Incontri con i Responsabili CSV che hanno implementato progetti RSI (es. Forum Solidarietà Parma, CELIVO Genova). - Indagine campione delle esperienze più significative di collaborazione imprese - OdV nel territorio modenese. - Ricerca-intervento su un campione di OdV per la comprensione dei fabbisogni/percezioni e la sensibilizzazione al tema della RSI (tramite interviste, questionari, focus group con le aziende da integrare eventualmente alla Fase 2). | - CSV Modena - Altri CSV con progetti di RSI - OdV della Provincia - Esperti RSI (Focus Lab) |
| 2 | Sensibilizzazione e Formazione delle OdV | - Favorire l’acquisizione di competenze e la conoscenza di esperienze sulla RSI. - Promuovere le opportunità della RSI presso le OdV modenesi. - Pubblicizzare l’iniziativa nel territorio - Supportare le OdV nella partecipazione a progetti con le imprese. | - Organizzazione incontri informativi e formativi per le OdV ai quali parteciperanno esperti di RSI, testimoni privilegiati (es. aziende, associazioni di categoria, altri CSV, ecc.); e integrazione a percorsi sul fund raising, sponsorizzazioni ecc. - Promozione dell’iniziativa presso i canali del CSV (sito, newsletter) e della Provincia (sito RSI, sito ufficiale). - Raccolta dei fabbisogni/desiderata delle OdV per l’implementazione di progetti RSI (integrazione con la Fase 1). | - CSV Modena - OdV della Provincia - Esperti RSI e testimoni privilegiati |
| 3 | Implementazione del Modello di collaborazione | - Promuovere la conoscenza reciproca e il dialogo tra OdV e imprese. - Individuare referenti di OdV, imprese e associazioni di categoria per l’implementazione di progetti congiunti. - Formalizzare il rapporto tra il volontariato ed il sistema imprenditoriale. | - Organizzazione di incontri informativi e formativi congiunti OdV - imprese. - Attivazione di una struttura operativa con il sistema imprenditoriale per l’implementazione di progetti congiunti. - Individuazione di strumenti per l’ufficializzazione della collaborazione tra OdV - imprese (es. Protocollo d’intesa) CSV e associazioni di categoria). | - CSV Modena - OdV della Provincia - Sistema imprenditoriale (referenti aziendali, associazioni di categoria ecc.) |
| 4 | Sperimentazione di Progetti per la Comunità Odv-imprese | - Condividere temi e modalità operative per la gestione dei progetti. - Avviare progetti congiunti OdV-imprese. - Stabilizzare la collaborazione volontariato-profit. | - Individuazione tipologia di progetti da implementare: es. borsa progetti (sull’esempio di “www.parmadona.it), volontariato d’impresa, marketing sociale, partecipazione di aziende a progetti sociali, ecc. - Reclutamento OdV e imprese interessate. - Avvio progetti e integrazione con il Premio RSI della Provincia di Modena. | - Provincia di MO - Assessorato Politiche sociali - CSV Modena - OdV della Provincia - Sistema imprenditoriale (referenti aziendali, associazioni di categoria ecc.) |

- PROGRAMMA DI LAVORO

| N. | TITOLO | azione | Descrizione | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |
|  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | # M10 | M11 | M12 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | # M10 |
| 0 | Gestione e coordinamento del Progetto | - | Attivazione Tavolo di lavoro CSV – Provincia | Incarico Provincia Avvio Comitato Scientifico (CS) |  |  |  | CS |  |  |  | CS | Relaz. attività Fasi 1-2 |  | CS |  |  | CS |  |  | CS | Relaz. attività Fasi 2-3 |  | CS | Relaz. Finale |
|  |  | - | Costruzione di relazioni OdV, aziende, ass. di categoria, ecc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Eventi, incontri con esperti, Tavolo multi-stakeholder, ecc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | TITOLO | azione | Descrizione | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |
| 1 | Indagine sulle prassi di RSI e analisi del contesto modenese | 1.1 | Incontri con progetti di altri CSV sulla RSI | CSV Parma | Altri CSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Indagine campione su partnership imprese - OdV | Incontri esperti tecnici |  | Indagine campione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | Ricerca intervento - Focus Group su interesse e fabbisogni delle OdV | Incontri esperti tecnici |  | Ricerca-Intervento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | TITOLO | azione | Descrizione | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |
| 2 | Sensibilizzazione e Formazione delle OdV | 2.1 | Organizzazione incontri info-formativi OdV | Organizzazione |  |  | Sessioni formative |  |  |  |  | Sessioni formative |  |  |  |  |  | Sessioni formative |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | Promozione presso canali CSV e Provincia (siti, newsletter) |  |  | Attivazione canali promozionali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 | Raccolta dei fabbisogni OdV |  |  |  | Integrazione a Ricerca 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | TITOLO | azione | Descrizione | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |
| 3 | Implementazione modello di collaborazione | 3.1 | Organizzazione di incontri OdV - imprese. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Struttura operativa con sistema imprenditoriale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Formalizzazione collaborazione OdV - imprese |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | TITOLO | azione | Descrizione | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O |
| 4 | Sperimentazione di Progetti per la Comunità Odv-imprese | 4.1 | Individuazione progetti da implementare | Già nelle prime fasi del progetto sarà possibile avviare sperimentazioni con i soggetti disponibili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | Reclutamento OdV e imprese interessate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 | Avvio Progetti e integrazione con Premio RSI della Provincia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |