G I U N T A    P R O V I N C I A L E

Prot. N.  18351

Estratto dal verbale della seduta del 10/02/2004

L’anno duemilaquattro il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 09:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Presiede GRAZIANO PATTUZZI Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono Presenti :

PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente

BERGIANTI CLAUDIO	Vice Presidente	Presente

CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente

CORSINI ENRICO	Assessore	Presente

DIAZZI MORENA	Assessore	Assente

GIOVANELLI FERRUCCIO	Assessore	Presente

LUGLI MARIO	Assessore	Presente

MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente

RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 1

Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO n. 57 :

POLO SCOLASTICO DI MIRANDOLA - AMPLIAMENTO I.T.I. “G. GALILEI” E I.T.C.P. “G. LUOSI”. APPROVAZIONE DELLE RISERVE AVANZATE DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.

OGGETTO:

POLO SCOLASTICO DI MIRANDOLA - AMPLIAMENTO I.T.I. “G. GALILEI” E I.T.C.P. “G. LUOSI”. APPROVAZIONE DELLE RISERVE AVANZATE DALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.

LA  GIUNTA  PROVINCIALE

Premesso:

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia n° 280 del 5/12/2000 veniva approvato il progetto esecutivo relativo alle opere in oggetto per un importo complessivo lordo di Lire 2.700.000.000;

- che a conclusione del procedimento di gara è risultata aggiudicataria l’impresa Falcone Costruzioni di Falcone Orazio e C. s.n.c. con sede in San Nicandro Garganico (FG) via Largo Domenico De Pilla n° 5, P.I. 01852370715 come da determina del Dirigente del Settore Edilizia n° 110 del 3/04/2001 e n° 157 del 29/05/2001;

- che i lavori sono stati affidati alla suddetta impresa per un importo contrattuale netto di Euro 1.043.618,81 pari a Lire 2.020.727.801 di cui € 989.519,94 per lavori ed € 54.098,86 per oneri di sicurezza come da contratto stipulato in data 26/11/2001 rep. N° 26/11/2001 rep. 26769;

- che con determinazione n° 256 del 31/05/2002 il Responsabile Unico del Procedimento approvava il preliminare di risoluzione contrattuale bonaria sottoscritto in data 15/05/2001 ed il relativo schema di chiusura della contabilità;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia n° 342 del 4/07/2002 i lavori in oggetto venivano affidati alla C.M.B. di Carpi per un importo complessivo di € 856.094,56;

- che la suddetta Impresa sottoscriveva sul registro di contabilità in data 3/12/2002 la riserva scritta n° 1 esplicitata successivamente in data 13/12/2002 con la richiesta di € 73.489,94 al netto del ribasso d’asta oltre all’I.V.A. del 10%;

considerato:

- che i lavori sono già terminati e che il Collaudatore ha già redatto in data 19/09/2003 il Verbale di Collaudo in cui tra l’altro ribadisce di riferire con relazione separata in merito alla riserva sottoscritta dall’Impresa nel conto finale;

preso atto:

- che il Collaudatore ha presentato relazione riservata in merito alla riserva esplicata dall’impresa giustificandone la parziale fondatezza in quanto derivanti da circostanze negative riconducibili a vizi occulti non giustificabili all’atto della firma del Verbale in Contradditorio del 8/07/2000 ed eventualmente riconducibili all’operato non soddisfacente della precedente Impresa Falcone;

tenuto conto che come confermato nella relazione riservata del Collaudatore si ritengono tollerabili e quindi soggette di possibile ristorno alle spese sostenute dall’impresa C.M.B. di Carpi l’importo netto di € 48.055,37 oltre all’I.V.A. del 10% e quindi per un totale di € 52.860,90;

considerato inoltre che l’impresa aggiudicataria interpellata si è dichiarata disponibile a sottoscrivere un accordo in base al quale si stabilisce un compenso di € 52.860,90 I.V.A. compresa rinunciando alle riserve scritte nel registro di contabilità ed a ogni altro onere riguardante la riserva espressa;

- che al finanziamento della somma pattuita pari a € 52.860,90 si provvederà come segue:

- quanto a € 17.600,00 con impiego delle somme a disposizione residue previste nel quadro economico e contenute all’interno del progetto principale;

- mentre al finanziamento della restante somma di € 35.260,90 si provvederà in sede della prossima variazione di bilancio dando mandato al Dirigente del Servizio Edilizia di provvedere in merito;

visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare per le ragioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate la proposta di liquidazione avanzata dal Collaudatore nella sua relazione riservata inviata al Responsabile del Procedimento che contabilizza in € 52.860,90 I.V.A. compresa la riserva avanzata dall’impresa C.M.B. di Carpi durante il corso dei lavori, a completo saldo di ogni suo onere;

- di provvedere al finanziamento della somma di € 52.860,90 come in premessa indicato;

- di provvedere con successivo atto all’impegno e alla liquidazione delle riserve avanzate dall’impresa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale

F.to GRAZIANO PATTUZZI 	F.to GIOVANNI SAPIENZA

La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.

__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, dalla data sotto indicata.

Modena,  16/02/2004

IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BIANCA ANTONIOLLI	F.to GIOVANNI SAPIENZA

PROVINCIA  DI  MODENA

Divenuta esecutiva in data 26/02/2004

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to GIOVANNI SAPIENZA

E’ copia conforme all’originale.

Modena, ________________

________________________