## Slide 1: ESECUZIONE DELL’APPALTO
Art. 101, comma 1, D.Lgs. 50/16: 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Art.101, al comma 2 introduce la figura del direttore dei lavori e con esso anche l’ufficio di direzione dei lavori. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
Per individuare invece il direttore dell’esecuzione occorre invece arrivare all’art.111 del nuovo codice ed in particolare al comma 2, primo periodo. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

## Slide 2: LINEE GUIDA ANAC N. 3-RUOLO DEL RUP
Il ruolo del RuP quale “gestore” del contratto emerge ancor più evidentemente dalle linee guida ANAC n. 3 che afferiscono ai compiti del RuP.
In particolare nelle linee guida, nei paragrafi 4 e 7, sono caratterizzati i requisiti di professionalità che il RuP deve possedere nel ruolo rispettivamente per gli appalti e concessioni di lavori e per gli appalti e concessioni di servizio forniture. Nel paragrafo 6 sono individuati i compiti del RuP nella fase dell’esecuzione di appalti e concessioni di lavori. Nel paragrafo 8 sono individuati i compiti del RuP nella fase dell’esecuzione di appalti e concessioni di servizi. Nel paragrafo 11 sono individuati i compiti del RuP nella fase dell’esecuzione di acquisti centralizzati ed aggregati. Ovviamente i contenuti delle linee guida, sono da intendersi sempre ad integrazione, ove necessario, di quanto già indicato nel nuovo codice (v.art.31).

## Slide 3
Riferimento normativo (Codice dei contratti pubblici) | Sviluppo | Responsabile | Atto
Linee-guida n. 3 Anac (direttive Rup) Art. 31, comma 12 | Attività preliminari all’avvio dell’appalto | RUP DL/DE | Verbale riunione organizzativa su appalto Direttive Rup a DL/DE in relazione a particolarità esecuzione appalto (riferimento a obiettivi dell’appalto) Presa d’atto del cronoprogramma (o definizione quando manca)
Art. 101, comma 1 | Nomina DE/DL (da effettuarsi prima dell’avvio dell’appalto) | Dirigente/RdS | Proposta di nomina dal Rup Atto di nomina DE/DL
(par. 10 Linee-guida Anac 3) | Riconoscimento ruolo DE in capo a RUP | Dirigente/RdS | Atto di nomina del Rup (con indicazione ruolo DE)
Art. 101, comma 2 | Costituzione Ufficio Direzione Lavori con nomina Direttori Operativi / ispettori di cantiere | Dirigente/RdS (in quanto responsabile della macro-unità organizzativa) | Atto costituzione Ufficio DL
Art. 105, comma 3. Let- c-bis | Accettazione (in sede di stipulazione) del contratto di cooperazione continuativa | RUP | 
Art. 101, comma 1 | Direzione e coordinamento complessivo esecuzione appalto | RUP | Verbale riunione organizzativa su appalto Direttive Rup a DL/DE in relazione a particolarità esecuzione appalto (riferimento a obiettivi dell’appalto) Presa d’atto del cronoprogramma (o definizione quando manca)

## Slide 4
Artt. 205-206 | Attestazione della situazione esistente Riconoscimento di eventuali criticità Esclusione riserve per aspetti sottoposti a verifica | DE/DL Rup | Verbale consegna/avvio dell’appalto
Art. 101, comma 3 | controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori Interlocuzione in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto Accettazione dei materiali Verifica di adempimenti amministrativi dell’appaltatore in relazione all’appalto (anche da clausole/norme di legge) – es. verifica cartellini identificativi degli operatori | DL/DE | Documenti contabili/amministrativi.

## Slide 5
Linee-guida Anac n. 3 | Controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale in capo all’appaltatore e ai subappaltatori | Rup | Verifica dei requisiti
Art. 105, comma 18 | Presentazione da OE di istanza per subappalto | DL/DE RUP | Parere
Art. 105, comma 18 | Autorizzazione al subappalto | Dirigente/RdS | Determinazione autorizzativa
Art. 105, comma 2 | Accettazione comunicazioni subforniture | DL/DE RUP | 
Art. 106, comma 1 e comma 2, lett. a), b) e) | Autorizzazione modifiche previste nel capitolato/contratto | RUP | Atto autorizzativo
Art. 106, comma 1 e comma 2, lett. c) | Autorizzazione varianti in corso d’opera/esecuzione | RUP | Atto autorizzativo
Art. 106, comma 14 | Relazione su variante | RUP | Relazione
Art. 106, comma 14 | Comunicazione Anac | RUP | Attraverso SIMOG

## Slide 6
Art. 106, comma 11 | Comunicazione all’OE della proroga | RUP | Comunicazione
Art. 106, comma 11 | Formalizzazione della proroga | Dirigente/RdS | Determinazione
Art. 106, comma 12 | Comunicazione all’OE dell’esercizio del quinto d’obbligo | DL/DE (autorizzato da RUP) | Comunicazione Atto di sottomissione
 |  | RUP | Atto di sottomissione
Art. 106, comma 12 | Formalizzazione aspetti contabili utilizzo quinto | Dirigente/RdS | Determinazione
Art. 106, comma 13 | Cessione dei crediti (mediante atto pubblico) | Dirigente/RdS | Atto cessione credito
Art. 107, comma 1 | Sospensione per cause di forza maggiore | DL/DE | Verbale di sospensione
Art. 107, comma 2 | Sospensione per ragioni di interesse pubblico | RUP | Atto motivato (determinazione del Rup o rinvio a determinazione Dirigente/RdS se Rup non ha poteri)
Art. 111, commi 1 e 2 Art. 216, comma 17 Artt. 178-2018 d.P.R. n. 207/2010 | Controllo della contabilità dell’appalto Controllo degli adempimenti amministrativi relativi all’appalto (tenuta documenti) | DL/DE | Atti relativi ai documenti contabili e amministrativi dell’appalto
Art. 113-bis, comma 3 | Emissione / Rilascio certificato di pagamento | RUP | Certificato di pagamento
Norme contabili | Procedura di pagamento | Dirigente/RdS | Liquidazione e successivo ordine di pagamento
Art. 30, comma 5 | Verifica regolarità contributiva in relazione a pagamento | Dirigente / RdS | 

## Slide 7: DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il nuovo codice rinvia la regolamentazione delle specifiche attività con una precisa previsione dell’art.111, novellata al comma 1 per le attività del D.L. 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.
Al comma 2, questa volta al secondo periodo, il nuovo codice rinvia alle medesime linee guida la regolamentazione delle attività del D.E.C. Chiude il comma, Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17. che recita 17. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilità), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

## Slide 8: EVENTUALI REQUISITI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Art. 100. (Requisiti per l'esecuzione dell’appalto)
1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

## Slide 9: Sentenza TAR Lazio-Roma n. 11732 del 27.11.2017 Modifiche contratto
L’art. 106 del codice consente, a determinate condizioni, «le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità» e, dunque, secondo la puntuale indicazione che si trae dalla rubrica dell’articolo e dal tenore letterale di esso, la «modifica di contratti durante il periodo di efficacia».
La disposizione scolpisce dunque in modo netto i propri confini operativi, circoscrivendoli al caso nel quale, conseguita l’aggiudicazione, non solo sia già stato stipulato il contratto, ma questo sia anche efficace e in corso di validità.
Si tratta, peraltro, di disciplina non applicabile analogicamente al di fuori dell’area normativa così disegnata, posto che lo spazio che precede la stipula del contratto valido ed efficace rimane presidiata dai principi dell’evidenza pubblica i quali non consentono l’apprezzabile modifica (ancorché quantitativa) dell’oggetto dell’appalto, se non a prezzo di vulnerare la par condicio tra i concorrenti (ex multis, Tar Lazio, Roma, 4 maggio 2016, n. 5088), né in conseguenza la possibilità di riformulare l’offerta (e non il contratto) che rimane invece connotata da immutabilità dei contenuti e dalla tassatività dei termini di presentazione.
Ne discende l’illegittimità non solo dell’aggiudicazione, ma dell’intera gara così immissibilmente modificata nel proprio oggetto, a fronte della riconosciuta necessità di mutarlo in conseguenza del differente assetto organizzativo.

## Slide 10: Sentenza Consiglio di Stato n. 1137 del 05.03.2018 Proroga e Rinnovo
In mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, che avevano consentito all’appaltatore di aggiudicarsi la gara.
La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi (Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V , 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019).
Ne consegue che, nel caso in esame, trovano applicazione i principi generali in tema di revisione prezzi, che prevedono il riferimento al costo pattuito in sede di gara maggiorato dell’indice Istat (tab. Foi). Tale somma va incrementata degli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture sino all’effettivo soddisfo.
La ratio dell’istituto della revisione prezzi è infatti di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere l’equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto; solo in via mediata tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi sopraggiunte durante l’arco del rapporto.

## Slide 11: Sentenza TAR Puglia-Lecce n. 1557 del 02.10.2017 AMMISSIBILITÀ DELLE VARIANTI E DIFFERENZA CON LE SOLUZIONI MIGLIORATIVE
Per assicurare la trasparenza nella procedura di selezione, si afferma che le varianti possano ammettersi se il capitolato d'oneri è formulato in modo tale da consentire "agli offerenti di essere informati nello stesso modo in merito alle condizioni minime che le loro varianti devono rispettare per poter essere prese in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice". Si tratta, appunto, di realizzare "un obbligo di trasparenza volto a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento degli offerenti".
Le varianti si "sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale" e questo giustifica perché le disposizioni citate richiedono che le varianti siano autorizzate dalla stazione appaltante. Le varianti infatti costituiscono vere e proprie modifiche del progetto "dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale", potendo consistere in "stravolgimenti" dell'idea sottesa al progetto, che si ponga come alternativo al progetto previsto dall'amministrazione aggiudicatrice, un aliud rispetto a quello prefigurato nel bando. Al contrario, le soluzioni o proposte migliorative, "possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione".
Le proposte migliorative possono quindi considerarsi "tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste."

## Slide 12: IL COLLAUDO ART.102
comma 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
comma 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.

## Slide 13: IL COLLAUDO (SEGUE)
comma 3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
comma 4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

## Slide 14: IL COLLAUDO (SEGUE)
comma 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
comma 6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

## Slide 15: Situazioni particolari determinate da inadempienze appaltatore
Art. 30, comma 5 | Intervento della SA come sostituto contributivo | Dirigente / RdS | Atti previsti da Circolare Min Lavoro 3/2012
 | Verifica dell’eventuale debito presso l’erario (valore 5.000) | Dirigente/RdS | 
Art. 30, comma 6 | Intervento della SA come sostituto retributivo | Dirigente/RdS | 
Controlli ulteriori |  |  | 
Art. 31, comma 12 | Definizione di direttiva per controlli ulteriori su appalto (controlli a sorpresa, casuali, ecc.) | Dirigente/RdS | Atto di direttiva
Direttiva Dirigente / RdS | Sviluppo dei controlli ulteriori | RUP / DL / DE | Verbali di controllo

## Slide 16: Collaudi appalti lavori
Riferimento normativo (Codice dei contratti pubblici) | Sviluppo | Responsabile | Atto
Art. 102, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 | Controllo generale su esecuzione appalto | RUP/DL | Attività generali di controllo sull’esecuzione,
Art. 102, comma 6 | Nomina dei collaudatori/verificatori di conformità | Istruttoria e proposta da parte del RUP Dirigente/RdS | Atto di nomina (e richiesta di autorizzazione a PA di appartenenza)
Art. 102, comma 2 Art. 216, comma 16 quindi artt. 215-238 d.P.R. 207/2010 | Svolgimento attività collaudo | Collaudatori | Verbale di collaudo
Schema contratto (previsioni particolari) | Svolgimento verifiche conformità esecuzione | DL | Verbale di verifica di conformità dell’esecuzione

## Slide 17: Situazioni patologiche
Art. 113-bis, comma 2 Contratto di appalto (definizione specifica penali) Linee-guida Anac 3 | Applicazione penali per ritardo esecuzione prestazioni contrattuali | RUP | Atti contestazione penali
Contratto di appalto (definizione di penali per altri inadempimenti di minore gravità) Linee-guida Anac n. 3 | Applicazione penali per altri inadempimenti non gravi | RUP | Atti applicazione penali
Art. 108, comma 3 | Relazione su inadempimento comportante risoluzione | DL | Relazione
Art. 108, comma 3 | Procedimento per contestare risoluzione | RUP | Attività di interlocuzione con appaltatore (diffida, accertamenti, ecc.)
Art. 108, comma 3 | Formalizzazione della risoluzione | Dirigente/RdS | Proposta di risoluzione

## Slide 18: Verifiche conformità esecuzione appalti forniture beni-servizi
Riferimento normativo | Sviluppo | Responsabile | Atto
Art. 102, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 | Controllo generale su esecuzione appalto | RUP/DE | Attività generali di controllo sull’esecuzione,
Art. 102, comma 6 | Nomina dei verificatori di conformità | Istruttoria e proposta da parte del RUP Dirigente/RdS | Atto di nomina (e richiesta di autorizzazione a PA di appartenenza)
Art. 102, comma 2 Art. 216, comma 16 quindi artt. 215-238 d.P.R. 207/2010 | Svolgimento attività verifica di conformità esecuzione | DE/Verificatori | Verbale di collaudo
Schema contratto (previsioni particolari) | Svolgimento verifiche conformità esecuzione |  | Verbale di verifica di conformità dell’esecuzione

## Slide 19: Situazioni patologiche
Art. 113-bis, comma 2 Contratto di appalto (definizione specifica penali) Linee-guida Anac 3 | Applicazione penali per ritardo esecuzione prestazioni contrattuali | RUP | Atti contestazione penali
Contratto di appalto (definizione di penali per altri inadempimenti di minore gravità) Linee-guida Anac n. 3 | Applicazione penali per altri inadempimenti non gravi | RUP | Atti applicazione penali
Art. 108, comma 3 | Relazione su inadempimento comportante risoluzione | DE | Relazione
Art. 108, comma 3 | Procedimento per contestare risoluzione | RUP | Attività di interlocuzione con appaltatore (diffida, accertamenti, ecc.)
Art. 108, comma 3 | Formalizzazione della risoluzione | Dirigente/RdS | Proposta di risoluzione

## Slide 20: LA SOSPENSIONE - ART.107
comma 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

## Slide 21: LA SOSPENSIONE (SEGUE)
comma 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
comma 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

## Slide 22: LA SOSPENSIONE (SEGUE)
comma 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

## Slide 23: LA SOSPENSIONE (SEGUE)
comma 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
comma 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

## Slide 24: SUBAPPALTO - ART.105
Alcuni aspetti sostanziali di maggior rilievo sono:
• la restrizione complessiva dei limiti di quota subappaltabile: massimo il 30% dell’ammontare dell’appalto, comprendendo in questa percentuale tutte le categorie, principali e non oltre alle categorie dette superspecializzate. (comma 2);
• facoltà per la pubblica amministrazione di limitare in tutto o in parte la possibilità di subappalto (comma 4 lett a);
• eventuale obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori in determinati casi (comma 6);
• automatica corresponsione del corrispettivo al subappaltatore quando questi sia una micro o una piccola impresa.

## Slide 25: SUBAPPALTO (SEGUE)
comma 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. [Ne]gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

## Slide 26: SUBAPPALTO (SEGUE)
comma 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

## Slide 27: LE MODIFICHE AL CONTRATTO- ART.106
l contratto come aggiudicato non può essere modificato, senza procedere alla risoluzione ed a conseguente riaffidamento, se non in seguito al determinarsi di condizioni particolarissime.
comma 1 lett c) n.1) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

## Slide 28: MODIFICHE PREVISTE EX ANTE NEL BANDO ART. 106
Comma 1, lett. a)-Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
La modifica non deve alterare la natura generale del contratto. Ricadono in questa categoria ad es. la clausola di revisione prezzo.

## Slide 29: LAVORI, SERVIZI/FORNITURE SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NELL’APPALTO INIZIALE ART. 106
Comma 1, lett. b)-Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.
Il cambiamento dell’offerente deve essere impossibile per motivi economici o tecnici e comporterebbe disguidi o duplicazioni costi: presente il limite quantitativo del 50% del lavoro iniziale.
In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare il codice).

## Slide 30: SOSTITUZIONE CONTRAENTE CON ALTRO CONTRAENTE - ART. 106
Comma 1, lett. d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

## Slide 31: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ART. 106
Comma 1, lett. e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
La norma non prevede limiti di importi. Tali limiti possono essere previsti nei bandi a discrezione della Stazione Appaltante.
La modifica sostanziale è definita al comma 4.

## Slide 32: MODIFICHE IL CUI VALORE E’ AL DI SOTTO DELLE SOGLIE COMUNITARIE E IL 10% DEL VALORE INIZIALE DEL CONTRATTO PER S/F E IL 15% PER L.
Comma 2, lett. a) e b)- I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
le soglie fissate all'articolo 35;
il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Modifiche sempre ammesse a prescindere dall’accertamento di determinati presupposti.
Uniche due condizioni: 1) la modifica non deve alterare la natura complessiva del contratto; 2) in caso di modifiche il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

## Slide 33: Nei limiti quantitativi di cui prima, è ammessa la modifica contrattuale per errori o omissioni concernenti il progetto esecutivo pregiudizievoli pere la realizzazione o l’utilizzazione dell’opera
Comma 2, lett. b) secondo periodo- Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
Trattasi delle modifiche determinate da cause impreviste e imprevedibili. Il codice prevede come possibili cause (elencazione non esaustiva) la sopravvenienza di nuove leggi, regolamenti, provvedimenti dell’autorità o di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

## Slide 34: VARIANTI IN CORSO D’OPERA ART. 106
Comma 1, lett. c)- Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
Trattasi delle modifiche determinate da cause impreviste ed imprevedibili. Il codice prevede come possibili cause (elencazione non esaustiva) la sopravvenienza di nuove leggi, regolamenti, provvedimenti dell’autorità o di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.
È presente limite quantitativo del 50% (comma 7) e la non alterazione della natura generale del contratto.
In caso di più modifiche successive, la limitazione del 50% si applica al valore di ciascuna modifica (le modifiche successive non devono essere intese ad aggirare il Codice).
Tali modifiche vengono qualificate come «varianti in corso d’opera».

## Slide 35: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- ART. 108
Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

## Slide 36: PROCEDURA DI RECESSO- ART. 109
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

## Slide 37: IN CASO DI RISOLUZIONE O DI FALLIMENTO-ART. 110
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

## Slide 38: GARANZIA DEFINITIVA-ART. 103
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

## Slide 39: GARANZIA DEFINITIVA-ART. 103 (SEGUE)
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.